## Лист1
Неделя 7
Человек | Технические задачи | Работа над отчетом
Жантурин | Архитектура БД, реализация БД, исправленный макет интерфейса | исправление ошибок, описание архитектуры БД
Долгушин | Архитектура приложения | описание архитектуры приложение
Семейников | Архитектура приложения | описание архитектуры приложение, предметной области
Одарич | Архитектура БД, реализация БД, исправленный макет интерфейса | описание введения, описал архитектуру БД, распределение обязанностей
Неделя 8
Человек | Технические задачи | Работа над отчетом
Жантурин | Подключение БД к элементам интерфейса | исправление ошибок в отчете, описание подключения БД к элементам интерфейса, алгоритма
Долгушин | Создание диаграммы для реализации статистики | описание архитектуры приложение, алгоритма
Семейников | Создание диаграммы для реализации статистики | описание архитектуры приложение, алгоритма
Одарич | Подключение БД к элементам интерфейса | исправление ошибок, описал подключение БД к элементам интерфейса, алгоритма
Неделя 9
Человек | Технические задачи | Работа над отчетом
Жантурин | Статистика самых частых блюд по дате, реализация приготовления блюд (списывание продуктов со склада) | Описание статистики, согласование с методическими указаниями
Долгушин | Статистика самого затрачиваемого продукта | Описание статистики, описание основной части
Семейников | Статистика блюда, которое чаще всего используется | Описание статистики, описание основной части, список литературы
Одарич | Статистика калорийности к цене | Описание статистики, описание заключения